## Hoja1
Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades.
Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.
ESTRATEGIAS | Resultados Esperados | Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | Cronograma de Ejecución Año 2019 | [11 empty] | Presupuesto
[10 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 E: 11 | 12
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución | 1.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la realización operativos médicos y asistencia individual | Realización de operativos médicos | Cantidad de operativos | 13 | 10 operativos médicos del T1 al T4, 2019 | § Registros de consultas. Imágenes de actividades | Vicepresidencia Operativa | Organizar y calendarizar el operativo médico (fecha, lugar, hora) | Presidencia, Administrativo Financiero, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, , Comunicaciones, Oficinas sectorial | [12 empty] | RD$71,162,556.80 | bar: T2 A
Confeccionar recetarios e identificación del personal | bar: T2 A
Realizar solicitud de medicamentos a organismos correspondientes | bar: T2 A
Contactar médicos para realización de operativos médicos (profesionales del área) | bar: T2 A
Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T2 A
Realizar logística del operativo médico | bar: T2 A
[8 empty] | (Médicos) consultar a pacientes y entregar medicamentos a pacientes consultados |  | T2 M: 3; T3 S: 3; T4 O: 4
Realizar informe de operativo realizado y remitir a presidencia CPADB | bar: T2 J; T3 S; T4 N
|  | Gestionar asistencia médica a la población beneficiaria | Cantidad de asistencias médicas gestionadas | 200 | 200 soluciones médicas en el año 2020 | § Certificación de entrega de soluciones médicas | Departamento de Asistencia Social | Recibir solicitudes vía recepción o en línea | Presidencia, Suministro y Almacén, Transportación, Comunicaciones | bar: T1 E to T4 D
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB | bar: T1 E to T4 D
[8 empty] | (Presidencia) Remitir caso a A.S para fines de análisis y/o ejecutar |  | T1 M: 35; T2 J: 50; T3 S: 60; T4 D: 55
(A.S.) Contactar beneficiario para informarle que se está trabajando su caso (en caso de que el expediente no esté completo solicitar documentos al beneficiario). Remitir cotización a sección de compras para fines de realizar orden | bar: T1 E to T4 D
(A.S) Remitir expediente a Entidad aliada e informarle al beneficiario fecha para recibir el servicio, firma de certificación de servicio recibido | bar: T1 E to T4 D
| 1.1.2 Complementada la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias | Entrega de raciones alimenticias | Cantidad de familias beneficiadas | 36730 | 70 operativos de raciones alimenticias para beneficiar a 35,000 familias, 240 solicitudes resueltas para novenario y 530 familias beneficiadas de forma individual | § Imágenes de todo el proceso de las actividades. §Informe de entrega de raciones alimenticias | Vicepresidencia Operativa / Oficinas Sectorial | Identificar sector a realizar operativo de raciones alimenticias | Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | [12 empty] | RD$153,331,483.80 | bar: T1 M
Organizar y calendarizar el operativo de raciones (fecha, lugar, hora) | bar: T1 M
Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T1 M
Preparar logística del operativo de raciones alimenticias | bar: T1 M
Realizar entrega de raciones alimenticias | bar: T2 A to T4 D
Realizar informe de operativo realizado y remitir a presidencia CPADB | bar: T2 J; T3 S; T4 D
1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución | 1.2.1 Mejorada la habitabilidad de las familias intervenidas | Donación de enseres domésticos | Cantidad de familias beneficiadas | 750 | 750 soluciones de enseres necesarios a familias de escasos recursos | § Constancia de entrega de enseres § Imágenes de entrega | Asistencia Social | Recibir solicitudes vía recepción o en línea | Recepción, Presidencia CPADB, Vicepresidencia Operativa, Suministro y Almacén, Administrativo, Transportación, Prensa, Entidades de Salud | bar: T1 E to T4 D
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB | bar: T1 E to T4 D
(Presidencia) Evalúa, aprueba y remite a la vicepresidencia operativa para fines de despachar solicitud | bar: T1 E to T4 D
(Vicepresidencia) Remitir orden al departamento de Suministro y Almacén, con copia a A. S., para fines de entrega | bar: T1 E to T4 D
(Suministro y Almacén) Realizar formulario de salida de orden y entregar salida a A. S. | bar: T1 E to T4 D
(A.S.) Verificar que expediente este completo y Coordinar entrega de la solicitud de enseres con beneficiarios | bar: T1 E to T4 D
(A.S.) Entregar enseres a beneficiario que finaliza con la firma de recibido y foto de entrega | bar: T1 E to T4 D
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución | 1.1.3 Prevenidas las enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de fumigación, saneamiento, limpieza y soluciones barriales | Realización de operativos de fumigación, limpieza y saneamiento | Cantidad de operativos | 4.963 | Operativos de fumigación para beneficiar 3,333 familias. Para soluciones de saneamiento, limpieza y soluciones barriales realizar 1,630 soluciones. | § Imágenes de todo el proceso de las actividades. § Informe de entrega de operativos de saneamiento | Vicepresidencia Operativa / Oficinas Sectorial | Identificar sector a realizar operativo de saneamiento, limpieza y soluciones barriales (En caso de solicitud vía recepción, se remite a presidencia para fines de aprobación, posterior se remite a vicepresidencia para fines de realización ) | Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | [12 empty] | RD$49,456,255.80 | bar: T2 M
Organizar y calendarizar el operativo (fecha, lugar, hora) | bar: T2 M
Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T2 M
Coordinar logística del operativo | bar: T2 M
Realizar entrega del servicio | bar: T2 J; T3 S
Realizar informe de operativo realizado y remitir a presidencia CPADB | bar: T3 J; T4 O
| 1.1.4 Construida y mejorada la infraestructura física de las comunidades objetivo. | Construcción de obra de infraestructura | Cantidad de construcciones | 17 | 14 Construcción y reparación de obras de infraestructura barriales en el año 2020 | § Informe de Entrega de obras de infraestructura | Departamento de Ingeniería y Proyecto | Recibir en recepción las solicitudes de construcción | Presidencia, Jurídico y Administrativo Financiero | [12 empty] | RD$35,056,624.80 | bar: T1 E to T4 D
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de pre-aprobar la solicitud | bar: T1 E to T4 D
(Presidencia) Recibir en el departamento de Ingeniería la solicitud de construcción pre-aprobada y realizar un levantamiento en el lugar de construcción. | bar: T1 E to T4 D
(Ingeniería) Diseñar y elaborar planos y presupuesto de la obra | bar: T1 E to T4 D
(Ingeniería) Redactar y enviar un Informe de Planos y Presupuesto de obra a la presidencia CPADB que incluye el flujograma de pago | bar: T1 E to T4 D
(Presidencia) Autorizar la licitación de la obra en la presidencia CPADB | bar: T1 E to T4 D
(Jurídico) Realizar la licitación y notificar al adjudicado | bar: T1 E to T4 D
(Jurídico) Gestionar el contrato que adjudica la obra | bar: T1 E to T4 D
(Ingeniería) Redactar y enviar una solicitud del pago a Financiero del 20% del monto total de la obra al adjudicado | bar: T1 E to T4 D
[8 empty] | Iniciar la construcción de la obra con el pago inicial del 20% efectuado al adjudicado |  | T1 M: 4; T2 J: 4; T3 S: 4; T4 D: 5
(Ingeniería) Supervisar la obra y las cubicaciones, cuando la obra ha alcanzado el 80% de avance. Estos son aprobados por la contraloría y se procede a su pago | bar: T2 A to T2 M; T3 J to T3 A; T4 O to T4 D
1.3 Planear y gestionar programas de capacitación y educación para las comunidades | 1.3.1 Fomentar la inclusión laboral y el desarrollo integral de las comunidades a través de capacitaciones técnicas | Capacitación para el trabajo productivo | Cantidad de capacitaciones | 8 | 15 | § Formulario de asistencia de las capacitaciones | Departamento de Recursos Humanos | Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles sobre capacitaciones técnicas a la comunidad | Oficinas Sectorial | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
|  |  | Cantidad de familias alcanzadas | 426 | 426 personas capacitadas |  |  | Levantamiento de información junto a las organizaciones de las necesidades de capacitaciones técnicas en la comunidad | bar: T1 E
Gestionar capacitaciones técnicas con instituciones a fin | bar: T1 F
Organizar y calendarizar los cursos de capacitación (lugar, fecha, hora) | bar: T1 M
[8 empty] | Inicio para ejecutar cursos de capacitación |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Entregar informe final de la cantidad de capacitaciones y personas capacitadas | bar: T4 D
| 1.3.2 Sensibilizada la población de las comunidades en temas de valores y preservación del medio ambiente | Implementación de charlas educativas en valores e integración familiar | Cantidad de charlas implementadas | 10 | Quince (15) charlas | § Formulario de asistencia de las capacitaciones §Imágenes de actividades | Departamento de Recursos Humanos | Gestionar charlas , talleres y seminarios con instituciones a fin | Oficinas Sectorial | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
|  |  | Cantidad de familias alcanzadas | 998 | 998 |  |  | Organizar y calendarizar las charlas , talleres y seminarios para promover los valores ético y la integración familiar en las comunidades (lugar, fecha, hora) | bar: T1 F
Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles de las charlas, talleres y seminarios para promover los valores ético y la integración familiar en las comunidades | bar: T1 M
[8 empty] | Inicio para impartir charla, talleres y seminarios a comunidades convocadas |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Entregar informe final de la cantidad de capacitaciones y personas capacitadas | bar: T4 D
|  | Implementación de charlas en preservación del medio ambiente | Cantidad de capacitaciones implementadas | 6 | 9 | § Formulario de asistencia de las capacitaciones § Imágenes de actividades | Departamento de Recursos Humanos | Gestionar charlas , talleres y seminarios con organismos con capitulo a fin | Oficinas Sectorial | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
|  |  | Cantidad de familias alcanzadas | 599 | 599 |  |  | Organizar y calendarizar las charlas , talleres y seminarios (lugar, fecha, hora) | bar: T1 F
Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles de las charlas talleres y seminarios | bar: T1 M
[8 empty] | Inicio para impartir charla, talleres y seminarios a comunidades convocadas |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Entregar informe final de la cantidad de capacitaciones y personas capacitadas | bar: T4 D
1.4 Fortalecer la integración y participación comunitaria. | 1.4.1 Integrada las comunidades en la toma de decisiones que favorecen su crecimiento y desarrollo | Fortalecimiento y unificación de criterios en el diseño de programas y proyectos institucionales | Cantidad de mesas redondas realizadas | 8 | Nueve (9) mesas redondas | *Informe de programas y proyectos. *Imágenes de encuentro | Vicepresidencia, Oficinas Sectoriales | Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para involucrarlos en el diseño de programas y proyectos institucionales | [13 empty] | N/A | bar: T2 J; T3 A; T4 O
[8 empty] | Hacer mesas redonda con las Juntas de Vecinos, ONGs, Clubes Deportivos y Culturales para unificar criterios (propuesta) del diseño de programas y proyectos institucionales |  | T2 J: 3; T3 A: 3; T4 O: 3
Elaborar borrador (propuesta) de programas y proyectos institucionales | bar: T2 J; T3 A; T4 O
Presentar informe (propuesta) a MAE para su aprobación | bar: T3 J; T3 S; T4 N
Eje 2: Fortalecimiento institucional.
Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar para el mejoramiento de la calidad y efectividad de la gestión institucional a mayo de 2020.
Estrategias | Resultados Esperados | Productos | Indicador |  |  | Medio de Verificación |  | Actividades |  | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2020 | Presupuesto
|  |  |  | Línea base | Meta |  | Responsable |  | Involucrados | T1 E: T1; T2 A: T2; T3 J: T3; T4 O: T4
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 E: 11 | 12
1.1 Plan de desarrollo organizacional | 1.1.1 Estandarizada la gestión institucional | Realización de manuales de políticas y procedimientos de las áreas organizativas de la institución | Porcentaje de proceso elaborados actualizados | 29 | 100% de los priorizados en el levantamiento de los procesos | § Informes avance del manual §Manual aprobado § Informes de socialización | Planificación y Desarrollo | Reunirse con personal para informar sobre realización del manual | Áreas organizativas de la institución | [12 empty] | N/A | bar: T1 F to T1 M
Levantamiento de información | bar: T1 M
Análisis y validación de políticas y procedimientos | bar: T1 M to T2 A
Elaborar borrador de políticas y procedimientos | bar: T2 M to T3 A
Verificación y aprobación de políticas y procedimientos | bar: T2 M to T3 A
1.2 Programa de fortalecimiento de la gestión humana de la institución | 1.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución | Capacitación del personal | Porcentaje del personal capacitado | 264 | 100% de los priorizados en el plan de capacitación | Informe de capacitaciones | Departamento de Recursos Humanos | Realizar levantamiento de las necesidades de capacitación | [13 empty] | RD$157,500.00 | bar: T1 E
Tabular y analizar la información | bar: T1 E
Hacer plan de capacitación | bar: T1 E
Gestionar cursos con instituciones a fin | bar: T1 E
Organizar y calendarizar los cursos de capacitación (lugar, fecha, hora) | bar: T1 E
Convocar a personal para información de cursos de capacitación a ejecutar | bar: T1 F
[8 empty] | Inicio para ejecutar cursos de capacitación |  | T1 M: 12%; T2 J: 45%; T3 S: 78%; T4 N: 100%
Entregar informe final de la cantidad de capacitaciones y personas capacitadas | bar: T4 D
|  | Capacitación de gestión de riesgos o accidentes laborables | Porcentaje de riesgos o accidentes laborables prevenibles, prevenidos / Cantidad de capacitaciones realizadas / Cantidad de personas capacitadas | N/A | 100% | Informes sobre riesgos o accidentes laborables | Departamento de Recursos Humanos / Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestionar cursos con instituciones a fin | Servicios Generales | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Organizar y calendarizar las charlas de información y formación (fecha, lugar, hora) | bar: T1 F
Impartir formación | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Informe sobre riesgos o accidentes laborables | bar: T4 D
|  | Evaluación de desempeño por resultado | Porcentaje de personal evaluado | N/A | 100% | Resultados Evaluación del Desempeño | Departamento de Recursos Humanos | Programar la evaluación del desempeño | [13 empty] | N/A | bar: T1 E
Transferir a los supervisores el formulario de acuerdos de desempeño | bar: T1 E
Aplicar la evaluación del desempeño | bar: T4 D
Procesar los resultados de la Evaluación del desempeño | bar: T4 D
Elaborar el informe general de la evaluación de desempeño | bar: T4 D
1.3 Fortalecimiento del posicionamiento institucional y las relaciones interinstitucionales. | 1.3.1 Fortalecidos los vínculos de nuestra institución con las organizaciones gubernamentales competentes identificadas para gestionar alianzas estratégicas de servicios a los barrios. | Realización de alianzas o acuerdos interinstitucionales | Numero de alianzas | 7 | 7 | Firma de acuerdos y convenios de cooperación | Vicepresidencia Operativa | Revisar convenios actuales para establecer prioridad en la ejecución y seguimiento de los mismos. | [13 empty] | N/A | bar: T1 E to T1 M
[8 empty] | Elaborar y presentar propuestas de implementación de los acuerdos. |  | T2 J: 7
[8 empty] | Coordinar la ejecución de las propuestas. |  | T3 S: 7
Monitorear y evaluar la ejecución. | bar: T4 O to T4 D
|  | Realización de encuestas de opinión | Porcentaje de valoración de la institución por parte del público externo | 0 | 95% | Informe de encuesta de opinión. | Departamento de Recursos Humanos / División de Planificación y Desarrollo | Reunirse con equipo para actualizar formulario de encuesta y definir muestra a aplicar | [13 empty] | N/A | bar: T1 F
Actualizar formulario de encuesta de opinión | bar: T1 F
Capacitar a personal a cargo de la aplicación de las encuestas | bar: T1 M
Aplicar encuestas a la muestra seleccionada | bar: T1 M
[8 empty] | Realizar informe general de los resultados de la encuesta de valoración de la institución |  | T2 A: 95%