## POA 2024
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024
Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades
Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución
Estrategias: 1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución
Resultados Esperados: 1.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la asistencia médica individual
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | Cronograma de Ejecución Año 2024 | [11 empty] | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Gestionar asistencia y soluciones médica a la población beneficiaria | Cantidad de asistencias médicas gestionadas | 146 | 64 ayudas médicas individual | § Certificación de entrega de ayudas médicas | Oficina de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social / Presidencia | Recibir solicitudes vía recepción o en línea | [12 empty] | RD$19,609,618,00
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB
(Presidencia) Remitir caso a Oficina de Desarrollos Barriales para fines de verificación, y este a la vez remite a Asistencia Social para fines de análisis y/o ejecución
[6 empty] | (A.S.) Recibir expediente y analizar casos; contactar beneficiario para informarle que se está trabajando su caso (en caso de que el expediente no esté completo solicitar documentos al beneficiario) | T1 M: 26; T2 J: 26; T3 S: 12
| Cantidad de soluciones médicas donadas | 522 | 636 soluciones médicas individual (sillas de rueda, bastones, muletas, andadores) | § Certificación de entrega de soluciones médicas § Firma de recibido conforme § Foto de la entrega | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social / Presidencia, Suministro y Almacén, Transportación, Comunicaciones | Recibir solicitudes vía recepción o en línea
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB
(Presidencia) Evalúa, aprueba y remite a Oficina de Desarrollos Barriales para fines de despachar solicitud
(Oficina de Desarrollo Barrial-SEDE) Remitir orden a la sección de Almacén y Suministro, con copia a A. S., para fines de entrega | bar: T2 A to T4 D
(Almacén y Suministro) Realizar formulario de salida de orden y entregar salida a A. S. | bar: T2 A to T4 D
[6 empty] | (A.S.) Verificar que expediente este completo y coordinar entrega de la solicitud con beneficiarios / firma salida almacén y foto de la entrega | T3 S: 458; T4 D: 178
Resultados Esperados: 1.1.2 Complementada la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Entrega de raciones alimenticias | Cantidad de familias beneficiadas | 10668 | 4,431 raciones alimenticias para el añ0 2024. Entrega de ordenes de compras para beneficiar a 1,544 familias | § Imágenes de todo el proceso de las actividades §Informe de entrega de raciones alimenticias | Oficinas de Desarrollo Barrial / Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | Organizar y calendarizar los operativo de raciones alimenticias y entrega de ordenes de compra (fecha, lugar, hora) | [12 empty] | RD$217,897,471,00 | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Preparar logística de los operativos | bar: T2 A; T3 J; T4 O
[6 empty] | Realizar entrega de raciones alimenticias y ordenes de compra | T2 J: 3088 raciones alimenticias / 772 ordenes de compra; T4 D: 1343 raciones alimenticias / 772 ordenes de compra
Realizar informe de operativos realizados y remitir a presidencia CPADB | bar: T2 J; T4 D
Estrategias: 1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución
Resultados Esperados: 1.2.1 Mejorada la habitabilidad de las familias intervenidas
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8
Donación de enseres domésticos y no domésticos | Cantidad de familias beneficiadas | 15607 | 18,922 soluciones de enseres domésticos y no domésticos | § Constancia de entrega de enseres § Imágenes de entrega | Oficina de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social / Recepción, Presidencia CPADB, Suministro y Almacén, Administrativo Financiero, Transportación, Comunicaciones | Recibir solicitudes vía recepción o en línea
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB
(Presidencia) Evalúa, aprueba y remite a Oficina de Desarrollos Barriales para fines de despachar solicitud
(Oficina de Desarrollos Barriales) Remitir orden al departamento de Suministro y Almacén, con copia a A. S., para fines de entrega | bar: T2 A to T4 D
(Suministro y Almacén) Realizar formulario de salida de orden y entregar salida a A. S. | bar: T2 A to T4 D
[6 empty] | (A.S.) Verificar que expediente este completo y Coordinar entrega de la solicitud de enseres con beneficiarios que finaliza con la firma de recibido y foto de entrega | T2 J: 11598; T4 D: 7324
Estrategias: 1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución
Resultados Esperados: 1.1.3 Prevenidas las enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de fumigación y limpieza de sépticos
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de operativos de fumigación y limpieza de sépticos | Cantidad de operativos realizados | 67000 | Operativos de fumigación para beneficiar a 147,755 familias. 775 soluciones de limpieza de séptico. | § Imágenes de todo el proceso de las actividades § Informe de entrega de operativos de fumigación y limpieza de sépticos | Oficinas de Desarrollo Barrial / Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | Identificar sector a realizar operativo de fumigación y limpieza (En caso de solicitud vía recepción, se remite a presidencia para fines de aprobación, posterior se remite a Oficina de Desarrollo Barrial-SEDE para fines de realización | [12 empty] | RD$150,668,398.00 | bar: T2 A; T3 J; T4 O
| Cantidad de viviendas fumigadas |  |  |  |  | Organizar y calendarizar el operativo (fecha, lugar, hora) | bar: T2 A; T3 J; T4 O
| Cantidad de limpiezas de sépticos realizadas |  |  |  |  | Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Coordinar logística del operativo | bar: T2 A; T3 J; T4 O
[6 empty] | Realizar entrega del servicio | T2 J: 99102 fumigaciones / 510 limpiezas de sépticos; T4 D: 48653 fumigaciones / 265 limpiezas de sépticos
Realizar informe de operativo realizado y remitir a presidencia CPADB | bar: T2 J; T4 D
Resultados Esperados: 1.1.4 Construida y mejorada la infraestructura física de las comunidades objetivo.
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Construcción y reparación de obra de infraestructura | Cantidad de construcciones realizadas | 2 | Una (1) Construcción de obras de infraestructura | § Informe de Entrega de obras de construcción | Departamento de Ingeniería y Proyecto / Presidencia, Jurídico y Administrativo Financiero, Comité de Compras, Compras y Contrataciones | Recibir en recepción las solicitudes de construcción | [12 empty] | RD$131,852,391.22
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de pre-aprobar la solicitud
(Presidencia) Remitir a la Oficina de Desarrollo Barriales la solicitud de construcción pre-aprobada para fines de verificación, y este a la vez remite al departamento de Ingeniería y Proyectos a los fines de realización de levantamiento en sitio
(Ingeniería) Diseñar y elaborar planos y presupuesto de la obra | bar: T1 E to T2 J
(Ingeniería) Redactar y enviar un Informe de Planos y Presupuesto de obra a la presidencia CPADB que incluye el flujograma de pago | bar: T1 E to T2 J
(Presidencia) Autorizar la licitación de la obra en la presidencia CPADB | bar: T1 F to T1 M
Realizar proceso de contratación de obra vía licitación | bar: T1 F to T1 M
Iniciar la construcción de la obra con el pago inicial del 20% efectuado al adjudicado | bar: T1 F to T1 M
(Ingeniería) Supervisar la obra y las cubicaciones, cuando la obra ha alcanzado el 80% del 1er avance | bar: T4 D
[6 empty] | Entregar la obra al beneficiario / Firma certificación de entrega y foto | T4 D: 1 obra
Reparación de techos | Cantidad de techos reparados | 278 | 466 reparaciones de techos con zinc y madera | § Constancia de entrega de techos reparados § Imágenes de entrega | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Ingeniería y Proyecto / Presidencia, , Transportación, Comunicaciones | Recibir en recepción las solicitudes de reparación de techos
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de pre-aprobar la solicitud
(Presidencia) Remitir a Oficina de Desarrollo Barrial y Departamento de Ingeniería la solicitud de construcción pre-aprobada, a los fines de coordinación y realización de levantamiento en sitio
(Ingeniería) Evalúa la vivienda a ser beneficiada y remite levantamiento a presidencia para fines de aprobación | bar: T2 A to T4 D
(Presidencia) Autoriza la reparación de techo y remite a Oficina de Desarrollos Barriales e Ingeniería para fines de ejecución | bar: T2 M to T2 J; T3 A to T3 S; T4 N to T4 D
[6 empty] | Ejecutar reparación de techo y realizar entrega a beneficiario vía certificación de recibido y foto | T2 J: 283; T4 D: 183
Remozamiento de pintura | Cantidad de viviendas pintadas | 2414 | 998 remozamiento de pintura a viviendas | § Constancia de entrega de techos reparados § Imágenes de entrega | Oficina de Desarrollo Barrial / Presidencia, Transportación, Comunicaciones | Identificar sector a realizar operativo de remozamiento de pintura a viviendas | bar: T2 A; T3 J; T4 O
| Cantidad de parques remozados |  | 2 remozamiento de pinturas a parques |  |  | Organizar y calendarizar operativos de levantamiento en sitio (fecha, lugar, hora) | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T2 M; T3 A; T4 N
Coordinar logística del operativo | bar: T2 M; T3 A; T4 N
[6 empty] | Ejecutar el remozamiento de pintura a viviendas y realizar entrega a beneficiario vía certificación de recibido y foto | T2 J: 998 / 2 parques
Realizar informe de operativo realizado y remitir a presidencia CPADB | bar: T2 J; T3 S; T4 D
Estrategias: 1.3 Planear y gestionar programas de capacitación y educación para las comunidades
Resultados Esperados: 1.3.1 Fomentar la inclusión laboral y el desarrollo integral de las comunidades a través de capacitaciones técnica
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Capacitación para el trabajo productivo | Cantidad de capacitaciones | 0 | 312 familias alcanzadas | § Formulario de asistencia de las capacitaciones / Certificaciones | Oficina de Desarrollos Barriales / División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles sobre capacitaciones técnicas a la comunidad | [12 empty] | RD$6,100,958.00 | bar: T2 A to T2 J
| Cantidad de familias impactadas |  |  |  |  | Levantamiento de información junto a las organizaciones de las necesidades de capacitaciones técnicas en la comunidad | bar: T2 A to T2 J
Gestionar capacitaciones técnicas con instituciones a fin | bar: T2 A to T2 J
Organizar y calendarizar los cursos de capacitación (lugar, fecha, hora) | bar: T2 A to T2 J
Inicio para ejecutar cursos de capacitación | bar: T3 J to T4 D
[6 empty] | Entregar informe final de la cantidad de capacitaciones y personas capacitadas | T4 D: 312
Eje II: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar procesos de mejoras en la calidad y efectividad de la gestión institucional
Estrategias: 1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la Imagen Institucional
Resultados Esperados: 1.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Generación e implementación de informaciones para el posicionamiento de la imagen de la CPADB | Número de comunicadores localizados | 10 | Captar 15 comunicadores que se conviertan en voceros de nuestras ejecutorias | Informes | Departamento de Comunicaciones | 1-Identificar y contactar a comunicadores 2- Enviar instructivos sobres las ejecutorias de comunicaciones vías redes sociales 3-Realizar encuentros personales para marcar pautas del trabajo a realizar | T3 S: 15 | N/A
| Número de personas alcanzadas en el Facebook e Instagram oficial de la CPADB | 0 | Alcanzar a 200,000 personas a las cuales les lleguen las informaciones de la CPADB a través de sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram en el año 2024 | Informe trimestral de personas alcanzadas en Facebook e Instagram | Departamento de Comunicaciones | 1-Compartir informaciones de la CPADB vía redes sociales 2-Repetir los contenidos a nuevos contactos y enviado a estos para que multipliquen los mismos | T1 M: 50000; T2 J: 100000; T3 S: 150000; T4 D: 200000 | N/A
| Número de impresiones en el Twitter oficial de CPADB | N/A | Lograr 100,000 impresiones o veces que se han visto las publicaciones de CPADB a través de Twitter en el añ0 2024. | Informe trimestral de impresiones en Twitter | Departamento de Comunicaciones | 1-Compartir informaciones de la CPADB vía redes sociales 2-Repetir los contenidos a nuevos contactos y enviado a estos para que multipliquen los mismos | T1 M: 25000; T2 J: 50000; T3 S: 75000; T4 D: 100000 | N/A
| Plan de medios sociales 2024 elaborado | 1 | Elaborar el Plan de Medios de la CPADB 2025 | Plan de Medios Sociales 2025 elaborado / Acuse de recibido | Departamento de Comunicaciones | 1-Levantar información y redactarlas en borrador del plan de medios. 2-Remitir a presidencia borrador para revisión y aprobación | [12 empty] | N/A | bar: T4 O
| Cantidad de mensajes respondidos | 211 | Dar respuesta a los mensajes recibidos de ciudadanos a través de las redes sociales | Print screen de respuestas a ciudadanos | Departamento de Comunicaciones | 1- Revisar redes sociales para detectar mensajes de ciudadanos 2- Registrar en estadísticas de mensajes respondidos | [12 empty] | N/A
| Cantidad de boletines elaborados | 12 | Elaborar mensualmente el boletín oficial | Boletín elaborado / Publicación en portal CPADB | Departamento de Comunicaciones | 1- Levantar información y redactarlas en plantilla de boletín oficiales 2- Revisión y aprobación de contenido 3- Remitir a OAI para fines de publicación en el portal CPADB | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
| Publicaciones realizadas | 208 | Publicar el contenido de las actividades realizadas en la CPADB | Publicaciones en redes sociales | Departamento de Comunicaciones | 1- Recopilar y verificar informaciones a publicar 2- Revisión y aprobación de contenido 3- Publicar información en redes sociales | [12 empty] | N/A
| Cantidad de actos y ceremonias organizados | 3 | Planificar, organizar y coordinar todos los actos y ceremonias protocolares dentro y fuera de la CPADB | Calendario de actividades / Informes de actividades realizadas | Departamento de Comunicaciones | 1- Calendarizar los actos y ceremonias 2- Hacer preparativos correspondientes a las actividades que se realizan 3- Realizar notas informativa de actividades | [12 empty] | N/A
Estrategias: 1.2 Programa de fortalecimiento de la gestión humana de la institución
Resultados Esperados: 1.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Capacitación del personal | Porcentaje del personal capacitado | 114 | 100% de los priorizados en el plan de capacitación | Listado de participantes / Informe de capacitaciones | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Realizar levantamiento de las necesidades de capacitación | [12 empty] | RD$500,000.00 | bar: T1 E
Tabular y analizar la información | bar: T1 E
Hacer plan de capacitación | bar: T1 E
Gestionar cursos con instituciones a fin | bar: T1 E
Organizar y calendarizar los cursos de capacitación (lugar, fecha, hora) | bar: T1 E
Convocar a personal para información de cursos de capacitación a ejecutar | bar: T1 F
Inicio para ejecutar cursos de capacitación | bar: T2 A; T2 J; T3 S; T4 N
Entregar informe final de la cantidad de capacitaciones y personas capacitadas | bar: T4 D
Capacitación de gestión de riesgos o accidentes laborables | Porcentaje de riesgos o accidentes laborables prevenibles, prevenidos / Cantidad de capacitaciones realizadas / Cantidad de personas capacitadas | 41 | 100% | Listado de participantes / Informes sobre riesgos o accidentes laborables | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación / Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, División de Servicios Generales | Gestionar cursos con instituciones a fin | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Organizar y calendarizar las charlas de información y formación (fecha, lugar, hora) | bar: T1 F
Impartir formación | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Informe sobre riesgos o accidentes laborables | bar: T4 D
Acuerdos de Desempeño | Porcentaje de personal con acuerdos de desempeño creados | 562 | 100% | Formularios de Acuerdos de Desempeño creados | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Iniciar el proceso de creación de acuerdos de desempeño | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Solicitar a los supervisores el formulario de acuerdos de desempeño | bar: T1 E
tabular los acuerdos realizados por lo supervisores | bar: T1 F
Monitoreos de los acuerdos de desempeño | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Evaluación de desempeño por resultado | Porcentaje de personal evaluado | 550 | 100% | Resultados Evaluación del Desempeño | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Programar la evaluación del desempeño | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Transferir a los supervisores el formulario de acuerdos de desempeño | bar: T1 E
Aplicar la evaluación del desempeño | bar: T4 D
Procesar los resultados de la Evaluación del desempeño | bar: T4 D
Elaborar el informe general de la evaluación de desempeño | bar: T4 D
Inducción del personal de nuevo ingreso | Porcentaje de empleados capacitados | 45 | 100% | Listado de participantes | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Programar inducción con los empleados de nuevo ingreso | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Impartir inducción | bar: T1 F; T2 A; T2 J; T3 A; T4 O; T4 D
Estrategias: 1.3 Fortalecimiento del posicionamiento institucional y las relaciones interinstitucionales
Resultados Esperados: 1.3.1 Fortalecidos los vínculos de nuestra institución con las organizaciones gubernamentales competentes identificadas para gestionar alianzas estratégicas de servicios a los barrios
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de encuestas de opinión | Porcentaje de valoración de la institución por parte del público externo | 1 | 95% | Informe de encuesta de opinión | Departamento de Planificación y Desarrollo / Departamento de Recursos Humanos | Capacitar a personal a cargo de la aplicación de las encuestas | [12 empty] | N/A | bar: T2 A
Aplicar encuestas a la muestra seleccionada | bar: T2 A
Tabular encuestas | bar: T2 M
Analizar resultados | bar: T2 M
[6 empty] | Realizar informe general de los resultados de la encuesta de valoración de la institución | T2 J: 95%
Remitir a presidencia CPADB para revisión y aprobación | bar: T2 J
Estrategias: 1.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución
Resultados Esperados: 1.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de calendario de ejecución de programas y proyectos 2024 | No. de informes elaborados | 1 | Un (1) informe | Informe realizado / informe cargado en portal de transparencia CPADB | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Levantar información 2- Realizar informe 3- Remitir a presidencia CPADB para revisión y aprobación 4- Remitir a OAI para su publicación en el portal institucional según resolución 02-2021 de la DIGEIG | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Programación de las metas física financiera del 2024 | Reporte de programación de metas física financiera del 2024 | 1 | 100% | Registro en SIGEF | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Detallar por actividad las metas asignadas a cada concepto 2- Distribuir por trimestre las metas física y financiera asignadas a cada actividad 3- Cargar en sistema SIGEF las metas física y financiera | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Evaluación de la ejecución física financiera 2024 | No. de reportes elaborados remitidos a DIGEPRES | 4 | Cuatro (4) informes | Registro en SIGEF | Departamento de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 1- Solicitar información detallada de la ejecución presupuestaria a presupuesto CPADB 2- Realizar calculo de la ejecución física financiera y detalle del avance obtenido 3- Analizar informaciones en conjunto con Enc. Administrativo Financiero para su posterior carga en sistema SIGEF | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Realización de informe de presupuesto de programas y proyectos 2024 | No. de informes elaborados | 4 | Cuatro (4) informes | Informe realizado / Informe cargado en portal de transparencia CPADB | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Levantar información de la matriz de programación física financiera 2- Realizar informe 3- Remitir a presidencia CPADB para revisión y aprobación 4- Remitir a OAI para su publicación en el portal institucional según resolución 02-2021 de la DIGEIG | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Realización de informe del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Publica (SMMGP) | No. de informes elaborados | 4 | Cuatro (4) informes | Informe realizado y recibido / | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Solicitar información a áreas CPADB con indicadores del SMMGP 2- Realizar informe 3- Remitir a presidencia CPADB | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Seguimiento y control del plan operativo anual 2024 | No. de informes elaborados | 4 | Cuatro (4) informes | Informe Plan Operativo Anual realizado / Informe cargado en portal de transparencia CPADB | División de Planificación y Desarrollo / Todas las Unidades Organizativas de la CPADB | 1- Solicitar informe de avance del plan operativo del semestre a las unidades organizativas 2- Registrar la información en la plantilla del plan operativo 3- Remitir a presidencia para aprobación 4- Remitir a OAI para publicación en el portal institucional según resolución 002-2021 de la DIGEIG | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Plan anual de compras 2025 consolidado | No. de matriz de plan anual de compras consolidada | 1 | 100% | Correo electrónico remisión con matriz consolidada del plan | Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las Unidades Organizativas de la CPADB | 1- Recibir propuesta planes anules de compra de las diferentes áreas organizativas CPADB 2- Realizar consolidado de los planes anuales 3- Remitir a la sección de Compras y Contrataciones | [12 empty] | N/A | bar: T3 J
Formulación de las metas física financiera 2025 | Reporte de formulación de metas física financiera del 2025 | 1 | 100% | Registro en SIGEF | Departamento de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 1- Analizar informaciones contenidas en el plan anual de compras y el plan operativo anual 2- Elaborar formulación de metas física financiera 3- Remitir a presidencia CPADB para aprobación 4- Registrar en SIGEF | [12 empty] | N/A | bar: T3 A
Elaboración de la memoria institucional 2024 | Memoria institucional elaborada | 1 | 100% | Memoria institucional cargada en portal institucional / Portal SAMI | Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las Unidades Organizativas de la CPADB | 1- Recibir memorias institucionales de todas las áreas organizativas de la CPADB 2- Realizar consolidado de la memoria institucional 3- Remitir a presidencia CPADB para su revisión y aprobación 4- Cargar en el Sistema de Administración de memoria institucional (SAMI) resumen ejecutivo y memoria institucional | [12 empty] | N/A | bar: T4 D
Formulación del plan operativo anual 2025 | Plan operativo anual elaborado | 1 | 100% | Plan anual institucional cargado en portal institucional | Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las Unidades Organizativas de la CPADB | 1- Convocar a las unidades organizativas 2- Elaborar borrador con el acompañamiento de los responsables de cada área 3- Remitir borrador a Máxima Autoridad para su aprobación 4- Socializar con grupo de interés 5- Remitir a OAI para su publicación en el portal institucional según resolución 002-2021 de la DIGEIG | [12 empty] | N/A | bar: T4 D
Estrategia: 1.5 Plan de Desarrollo Organizacional
Resultado esperado: 1.5.1 Estandarizada la gestión institucional
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de informe consolidado de las matrices de clasificación de la información y plan de informes | No. de informes elaborados | 1 | Un (1) informe | Informes recibido por presidencia CPADB | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1-Haber concluido el acompañamiento a las áreas organizativas de la institución. 2-Realizar consolidado de las matrices con las informaciones levantadas por las distintas áreas. 3- Remitir a presidencia CPADB | [12 empty] | N/A | bar: T1 M
Actualización de la matriz de riesgo | Porcentaje de la matriz de riesgo actualizada | 1 | 100% | Matriz de riesgo elaborada / Matriz recibida por presidencia CPADB | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Hacer levantamiento en las diferentes áreas de la CPADB para determinar los riesgos de las actividades programadas a realizar y las soluciones a cada actividad 2- Rellanar matriz con la información levantada 3- Remitir a presidencia CPADB. | [12 empty] | N/A | bar: T1 M
Elaboración y actualización de políticas y procedimientos | Porcentaje de políticas y procedimientos elaborados y actualizados | 14 | 100% de las políticas y procedimientos elaborados a partir de la identificación de nuevos procesos y actualizados a partir de las políticas y procedimientos creados | Políticas y procedimientos elaborados y actualizados | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Planificar entrevista con responsables del proceso. 2- Levantar información 3- Redactar campos en la plantilla de políticas y procedimientos. 4- Remisión a responsable del proceso para revisión 5- Remisión a máxima autoridad para aprobación. 6- Socialización con las partes interesadas. | T4 D: 100% | N/A
Capacitación de políticas y procedimientos a las áreas organizativas de la CPADB | Porcentaje de capacitaciones realizadas | 17 | 100% de las políticas y procedimientos elaborados y actualizados | Listado de participantes / Certificación de conocimiento de entendimiento de políticas y procedimientos realizados y actualizados | Departamento de Planificación y Desarrollo / División Evaluación del Desempeño y Capacitación | 1-Elaborar calendario de actividades de socialización 2-Elaborar presentaciones en Power Point 3-Imprimir relación de asistencia y certificaciones de conocimiento y compromiso del cumplimiento 4-Impartir capacitación 5- Remitir a RRHH Certificación de conocimiento firmada por los involucrados en los procesos | T4 D: 100% | N/A
Estandarización del diseño de los formularios utilizados por las diferentes unidades de la CPADB | Porcentaje de formularios diseñados | 0 | 100% | Diseño de formularios implementados / Informe de áreas con formularios estandarizados | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Levantar información con actores involucrados. 2- Elaborar diseño de formularios 3- Revisar documento junto a encargado PyD para aprobación. 4- Remitir formularios a áreas involucradas | T4 D: 100% | N/A
Estrategias: 1.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB
Resultados Esperados: 1.6.1 Elaborados y mejorados los documentos legales de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Elaboración y revisión de documentos legales | Porcentaje de expedientes analizados / Cantidad de informes realizados | 35 | Analizar el 100% de los expedientes de carácter legal y elaborar los informes correspondientes | Informes de supervisión del trabajo realizado | Departamento Jurídico | 1- Realizar levantamiento de documentos a analizar 2- Redactar los documentos requeridos 3- Colocar los documentos en el lugar de destino 4- Realizar reporte de la finalización de los tramites | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
| Cantidad de contratos, resoluciones, oficios e instancias redactadas | 41 | Redactar el 100% de contratos, resoluciones, oficios, instancias y opiniones relacionadas con la institución | Documentos de contratos, resoluciones, oficios, instancias realizados | Departamento Jurídico | 1- Levantar información y buscar formato de documento a trabajar 2- Redactar documento legal solicitado 3- Revisión y aprobación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
| Número de registro realizados | 14 | Registrar y llevar control de los contratos, resoluciones, oficios y otros documentos legales de la CPADB en Sistema TRE | Registros de contratos en sistemas | Departamento Jurídico | 1. Entrar al Sistema TRE con el usuario asignado 2- Seleccionar los campos correspondientes a rellenar para registrar contrato 3. Adjuntar los documentos escaneados como soportes del proceso de contratación 4- Generar certificación y solicitar la revisión y aprobación de la propuesta 5- Revisión y aprobación de propuesta para generación del trámite de registro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
| Informaciones ofrecidas | 0 | Ofrecer informaciones y asesoría de carácter legal a las diferentes áreas de la CPADB que lo soliciten | Registro en Plantilla de solicitudes de respuestas / Documentos de informaciones suministrados | Departamento Jurídico | 1- Recibir solicitudes de informaciones y/o asesorías 2- Responder las inquietudes en el tiempo establecido por el área 3- Registrar en plantilla de solicitudes de respuestas de informaciones y/o asesorías de la consultoría realizada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
Estrategias: 1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera
Resultados Esperados: 1.7.1 Mejorados y eficientizados los procesos administrativos financieros
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Programación de la ejecución de recursos económicos | Número de programación de ejecución de recursos realizado | 4 | Programar trimestralmente la ejecución de recursos económicos de la CPADB | Programación de la ejecución en SIGEF | Departamento Administrativo Financiero | 1-Revisar el plan de compras 2-Verificar los requerimientos departamentales 3- Aprobación máxima autoridad 4-Remision a la DIGEPRES para su aprobación | [12 empty] | N/A | bar: T1 E; T2 A; T3 J; T4 O
Elaboración de informes presupuestarios | Número de informes presupuestarios elaborados | 4 | Elaborar trimestralmente informes presupuestarios requeridos por las instancias internas externas | informes presupuestarios elaborados | Departamento Administrativo Financiero | 1-Analizar ejecución presupuestario 2-Tomar en cuenta los libramientos emitidos 3-Revisar las apropiaciones del presupuesto, 4- Tomar en cuenta la cuota asignada por la DIGEPRES | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Elaboración del anteproyecto de la institución 2025 | Presupuesto institucional elaborado | 1 | Estructurar el anteproyecto de presupuesto institucional sobre la base de los requerimientos de la END y las necesidades de la institución | Anteproyecto de presupuesto institucional elaborado / Registro en SIGEF | Departamento Administrativo Financiero | 1-Levantar información de las necesidades en los departamentos 2-Analizar plan de compras, previa aprobación de la máxima autoridad 3-Elaborar borrador del anteproyecto | [12 empty] | N/A | bar: T3 A
Elaboración y registro del anteproyecto de presupuesto de la institución | Anteproyecto de presupuesto elaborado y registrado | 1 | Participar una (1) vez al año en la elaboración y análisis del anteproyecto de presupuesto de gastos de la CPADB y registrar la formulación del mismo | Registro en SIGEF | Departamento Administrativo Financiero | 1- Analizar cuentas 2- Registrar montos en cuentas 3- Registrar datos al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) | [12 empty] | N/A | bar: T3 A
Elaboración de la programación financiera | Número de programaciones realizadas | 12 | Preparar una (1) vez al mes la programación financiera anual, trimestral y mensual | Registro SIGEF / Reportes analista DIGEPRES / Solicitudes | Departamento Administrativo Financiero | 1- Analizar programación 2- Cargar en el SIGEF 3- Revisión y aprobación | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Elaboración de la programación financiera | Cantidad de modificaciones realizadas | 29 | Preparar las reprogramaciones y las solicitudes de modificaciones presupuestarias, analizarlas de acuerdo a las normas, procedimientos y políticas establecidas | Registro SIGEF / Reportes analista DIGEPRES / Solicitudes | Departamento Administrativo Financiero | 1- Analizar cuentas según necesidad y disponibilidad 2- Solicitar autorización 3- Cargar en sistema SIGEF 4- Revisión y Aprobación por la DAF y DIGEPRES | [12 empty] | N/A
Análisis disponibilidad inicio de procesos de compra, generación de certificaciones y creación de procesos presupuestarios | Número de análisis realizados / Cantidad de certificaciones generadas / Número de procesos presupuestarios creados | 346 | Realizar análisis de disponibilidad para el inicio de los procesos de compra, crear los procesos presupuestarios y generar las certificaciones correspondientes | Programación de la ejecución / Reportes analista DIGEPRES / Solicitud de modificaciones | Departamento Administrativo Financiero | 1- Analizar cuentas según necesidad y disponibilidad 2- Crear procesos de presupuesto en SIGEF 3- Registrar en SIGEF generación de certificaciones | [12 empty] | N/A
Registros de las etapas de ejecución del gasto, generación de formularios y realización de ordenamiento de ordenes de pago | Número de registros etapas ejecución del gasto registradas / Cantidad de formularios generados / Número de ordenamiento de pago realizado | 1656 | Efectuar diariamente el registro de las diferentes etapas de ejecución del gasto | Programación de la ejecución / Reportes analista DIGEPRES / Solicitud de modificaciones | Departamento Administrativo Financiero | 1- Generar formularios de devengado y libramientos 2- Enviar a DAF para aprobación 3- Recolectar firmas CPADB y posterior remisión a CGR | [12 empty] | N/A
Generación de informes de ejecución presupuestaria | Cantidad de informes de ejecución presupuestaria | 12 | Preparar y remitir mensualmente informes de ejecución presupuestaria | Reportes SIGEF / Informes / Análisis | Departamento Administrativo Financiero | 1- Completar planilla de ejecución mensual 2- Revisión y aprobación 3-Remitir a OAI para su carga en portal institucional | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Realización de inventario de activos fijos | Número de inventario de activos fijo realizados | 2 | Realizar semestralmente inventario de los activos fijos de las diferentes unidades de la CPADB | Relación de inventario de activos fijos | Departamento Administrativo Financiero | 1- Organizar y coordinar levantamiento de inventario 2- Imprimir ultimo inventario realizado para su actualización 3- Visitar cada unidad de la CPADB y confirmar los bienes existentes en el SIAB con los que se encuentran físicamente en la institución 4- Actualizar informaciones levantadas en inventario en el SIAB y libro de Excel 5- Enviar inventario actualizado a Sección de contabilidad | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
Registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB | Número de registros realizados en el Sistema de Administración SIAB | 171 | Registrar los activos fijos en el Sistema de Administración SIAB | Registros realizados en plataforma SIAB | Departamento Administrativo Financiero | 1- Confirmar con la sección de almacén y suministro la adquisición del bien 2- Confirmar con la factura que el bien cumple con las características expresas 3-Asignar numeración para diferenciarlo y para fácil identificación 4- Confirmar los valores totales registrados en SIAB a final de semestre con lo ejecutado en SIGEF y las donaciones para cuadre de cuentas | [12 empty] | N/A
Reportes de donaciones de bienes activos a terceros mediante formulario DG-AC-02-32 | Cantidad de reportes de donaciones de bienes activos realizados | 2 | Reportar semestralmente las donaciones de bienes activos transferido a tercero mediante formulario DG-AC-02-32 | Formularios reportados | Departamento Administrativo Financiero | 1- Solicitar a analista de presupuesto vía correos el reporte de ejecución de los bienes de activos fijos ejecutados durante el tiempo que corresponda sea semestral o trimestral 2- Verificar esta información con los libramientos mediante los cuales se pagaron estas donaciones 3-Proceder a llenar el formulario DG-AC-02-32 insertando toda la información cualitativa y cuantitativa que este requiere 4- Enviar formulario a la encargada de contabilidad para cuadre de cuentas | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
Resultados Esperados: 1.7.2 Mejorados y eficientizados los procesos contables de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de Validación con la DGII y Cálculos de Retenciones de Facturas Proveedores | Cantidad de Facturas a Validar | 629 | Realizar diariamente Validación en la DGII y Cálculos de Retenciones | Copias de Facturas / Acuse de entrega y archivos físicos | Sección de Contabilidad | 1- Recibir factura del proveedor 2- Validar los datos con la DGII 3- Calcular y Codificar las Retenciones 4- Enviar a la Sección de Almacén y Suministro para firmar/sellar y dar entrada de almacén 5- Registro de factura fiscal en el SIGEF | [12 empty] | N/A
Realización de informes Financieros según Ley Núm. 126-01 de Contabilidad Gubernamental y Normativas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) | Cantidad de informes financieros requeridos según Ley Núm. 126-01 de Contabilidad Gubernamental y Normativas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) | 2 | Realizar semestralmente los informes financieros requeridos según Ley Núm. 126-01 de Contabilidad Gubernamental y Normativas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) | Carga de informaciones al Sistema SISANOC | Sección de Contabilidad | 1- Recibir la circular en la cual nos remiten las disposiciones de la DIGECOG 2- Hacer el levantamiento de las informaciones en el SIGEF 3- Analizar los reportes obtenidos 4- Imprimir para fines de revisión y firmas 5- Digitalizar 6- Enviar vía Sistema SISACNOC | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
Realización de propuestas de ajustes de cuentas contables | Número de propuestas de ajustes de cuentas contables realizados | 36 | Realizar con la periodicidad que determine DIGECOG, en coordinación con la misma las propuestas de ajustes de cuentas contable | Asientos de diarios / Reportes de contabilidad (estado de sumas y saldos) / Archivos físicos | Sección de Contabilidad | 1- Recibir la solicitud de la Analista de la DIGECOG para ajustar las cuentas 2- Verificar con la ejecución y sus libramientos 3- Preparar la propuestas de ajustes 4- Realizar en asiento en el SIGEF 5- Enviar para Aprobación al DIGECOG | [12 empty] | N/A
Realización de conciliaciones bancarias de cuentas de la CPADB | Cantidad de conciliaciones bancarias realizadas | 12 | Realizar mensualmente conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la CPADB | Acuse de recibido / Conciliaciones verificadas y auditadas | Sección de Contabilidad | 1- Solicitar al banco el Estado de Cuenta correspondiente al mes que se trabajará. 2- Realizar el análisis y cuadre con el libro de banco. 3- Proceder a la conciliación bancaria con los registros contables de los movimientos del mes. 4- Llevar a la verificación y firma del Encargado Administrativo y Financiero. 5- Archivar | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Elaboración de estados financieros sujetos a conclusión de saneamiento de cuentas contables | Número de estados financieros elaborados | 12 | Elaborar mensualmente los informes financieros | Informe financieros realizados | Sección de Contabilidad | 1- Realizar informes financieros. 2- Enviar al Enc. de Libre Acceso a la Información para subir al Portal de transparencia. | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Conclusión de saneamiento y actualización de cuentas contables | Número de saneamiento y actualización de cuentas contables concluidos | 36 | Concluir y mantener mensualmente el saneamiento y actualización de las cuentas contables, realizando los registros correspondientes | Asientos de diarios / Reportes de contabilidad (estado de sumas y saldos) / Archivos físicos | Sección de Contabilidad | 1- Ejecutar el Estado de Sumas y Saldos 2- Verificar con el dinámico del gasto y sus libramientos 3- Preparar la propuestas de ajustes. 4- Realizar asiento en el SIGEF 5- Enviar para aprobación al DIGECOG | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Resultados Esperados: 1.7.3 Mejorados y eficientizados los procesos de compras y contrataciones
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Elaboración de procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras | Porcentaje de procesos elaborados según normas y procedimientos establecidos | 187 | Velar que el 100% de los contratos de compras y contrataciones de bienes y otros servicios se elaboren de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos | Registro en Portal Transaccional | Sección de Compras y Contrataciones | 1- Recepción de requerimientos 2- Realizar estimación de fondos 3- Solicitar certificación de fondos 4- Solicitar acta de aprobación de inicio del proceso (si aplica) 5- Elaborar ficha técnica y/o pliego de condiciones 6- Iniciar proceso de compra 7- Elaboración de orden de compras y/o Contrato 8- Enviar documentación de los procesos a la Oficina de Acceso a la Información para publicación en portal institucional | [12 empty] | N/A
Elaboración de la programación financiera | Número de programaciones realizadas | 1 | Elaborar el Plan Anual de Compras 2024 | Plan de compras elaborado / Publicación en plataforma portal transaccional | Sección de Compras y Contrataciones | 1.- Recepción de los requerimientos consolidado 2.- Agrupar por rubros y Seleccionar el código de compra para cada uno de los Bienes y Servicios a adquirirse 3.- Dividir por trimestre los procesos a realizar según los rubros 4.- Presentarlo a presidencia CPADB para su aprobación | [12 empty] | N/A | bar: T3 J
Realización de cierres de procesos de compra en portal transaccional | Cantidad de procesos de compra cerrados | 174 | Cerrar procesos de compra en el portal transaccional | Listado pagos a proveedores | Sección de Compras y Contrataciones | 1.- Verificación de recepción de los bienes adquiridos mediante almacén y/o servicios contratados 2.-Verificación de libramiento de pago mediante Departamento Administrativo-Financiero 3-Ingresar al sistema Portal compras dominicanas y cerrar el contrato | [12 empty] | N/A
Estrategias: 1.8 Mejoramiento de la infraestructura
Resultados Esperados: 1.8.1 Prevenido y mejorado los servicios generales de la infraestructura
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Ejecución de programa de control y eficiencia administrativa | Programa de control administrativo implementado | 6 | Ejecutar programas de control y eficiencia administrativa de los servicios de transportación y mayordomía | Informe de programa de control administrativo implementado | División de Servicios Generales | 1- Hacer levantamiento de los materiales gastable de limpieza y combustible 2- Realizar informe detallado del consumo semanal de materiales y combustible | [12 empty] | N/A
Mantenimiento general de las instalaciones de la sede central y oficinas de desarrollos barriales | Cantidad de informes realizados | 6 | Realizar 12 informes de supervisión sobre los procesos de mantenimiento | Informes de supervisión realizados | División de Servicios Generales | 1- Redactar informe de supervisión a partir de la información levantada 2- Revisión y aprobación | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
| Cantidad de mantenimiento de realizados | 10 | Realizar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la infraestructura de la CPADB | Reporte de mantenimiento realizado / informe de supervisión | División de Servicios Generales | 1- Solicitar los materiales requeridos para realizar el mantenimiento 2- Realizar mantenimiento y elaborar informe de cumplimiento | [12 empty] | N/A
| Cantidad de informes de áreas higienizadas | 4 | Mantener en optimas condiciones la limpieza e higiene de la CPADB | Reporte de mantenimiento realizado / informe de supervisión | División de Servicios Generales | 1- Solicitar los materiales requeridos para realizar el mantenimiento de limpieza e higiene 2- Realizar mantenimiento y reportar a los fines de supervisión | [12 empty] | N/A
| Cantidad de mantenimiento de realizados | 6 | Dar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a mobiliarios de oficinas | Reporte de mantenimiento realizado / informe de supervisión | División de Servicios Generales | 1- Solicitar los materiales requeridos para realizar el mantenimiento 2- Realizar mantenimiento e informe de supervisión del trabajo realizado | [12 empty] | N/A
Estrategias: 1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación
Resultados Esperados: 1.9.1 Prevenida y mejorada la flotilla de vehículos de la institución
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la flotilla vehicular de la CPADB | Cantidad de supervisiones realizadas | 20 | Supervisar y llevar control diario de la entrada y salida de los vehículos al servicio de la institución | Registro de distribución de rutas vehicular | División de Servicios Generales | 1- Realizar ruta de servicios diario 2- Distribuir los servicios entre los choferes y detallarlos en hoja de ruta | [12 empty] | N/A
| Cantidad de mantenimiento realizados al mes | 10 | Supervisar la realización del mantenimiento preventivo, predictivo, y correctivo de las reparaciones de vehículos | Informe de supervisión | División de Servicios Generales | 1- Enlista los vehículos a realizarle mantenimiento 2-Supervisa el mantenimiento realizado a los vehículos | [12 empty] | N/A
| Número de reportes de kilometrajes realizados | 6 | Llevar el control diario de kilometraje de cada vehículo con relación al gasto del combustible y estado en que se encuentra cada vehículo | Reporte de uso de vehículos y suministro de combustible | División de Servicios Generales | 1- Revisa el kilometraje de cada vehículo y hace relación de consumo de combustible | [12 empty] | N/A
Estrategias: 1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia y entrega de materiales y equipos de la institución.
Resultados Esperados: 1.10.1 Mejorados los procesos de la cadena de suministro de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Inventarios de mercancías del almacén | Cantidad de inventario realizado | 12 | Realizar mensualmente un inventario, llevando registros de los materiales y equipos existentes en el almacén | Copia de acuse de recibo de comunicación de remisión de inventario de mercancía | Sección de Almacén y Suministro | 1- Identificar las existencias a inventariar. 2- Realizar recuento y registro de la existencia en almacén. 3- Notificar el inventario realizado a los fines de revisión | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Revisión de entrada de materiales y equipos | Numero de revisiones realizadas/informes realizados | 0 | Revisar semanalmente que los registros de entrada de los materiales y equipos de almacén correspondan a lo registrado, verificando el sistema de clasificación y despacho de los mismos | Captura de pantalla del registro de materiales y equipo en el Portal de compra y transaccional | Sección de Almacén y Suministro | 1- Solicitar a personal encargado hoja de entrada y salidas de materiales y equipos. 2- Verificar que las mercancías y equipos coincidan con lo registrado en el sistema de clasificación y despacho de mercancías y equipos. 3- Realizar reporte de la supervisión | [12 empty] | N/A
Revisión y despacho de mercancías del almacén | Cantidad de revisiones realizadas | 0 | Revisar diariamente las solicitudes de requisición de materiales recibidas y gestionar el despacho de las mismas | Formulario de relación de control de requerimiento | Sección de Almacén y Suministro | 1- Solicitar hoja de pedido a personal encargado. 2- Revisar que los insumos coincidan con los materiales despachados | [12 empty] | N/A
Estrategias: 1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional
Resultados Esperados: 1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Seguimiento y monitoreo a requerimientos de la Ley Núm. 200-04 | Cantidad de documentos cargados a la plataforma | 100% | Velar mensualmente por el fiel cumplimiento de la Ley Núm. 200-04 sobre libre acceso a la información publica | Portal de transparencia actualizado | Oficina de Libre Acceso a la Información | 1- Solicitar evidencias a las áreas involucradas de los requerimientos del subportal de transparencia 2- Remitir a la División TIC las evidencias para ser cargadas al subportal de transparencia 3- Monitorear la carga de los requerimientos | [12 empty] | N/A
Respuestas a solicitudes de ciudadanos | Porcentaje de respuestas ofrecidas | 5 | Responder al 100% las solicitudes de información realizadas por los usuarios, con previa autorización | Registro de informaciones en el sistema SAIP |  | 1- Revisar sistema SAIP 2- Externar inquietud de ciudadano a área correspondiente 3- Responder a ciudadano por las vías correspondientes y tiempo establecido de respuesta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
Seguimiento y monitoreo a datos abiertos del Gobierno Dominicano | Número de documentos cargados en la plataforma | 6 | Mantener actualizado semestralmente el portal de datos abierto del Gobierno Dominicano | Registro en portal de datos abierto |  | 1- Solicitar los diferentes formatos de los datos abierto al Dpto. Asistencia Social 2- Recibir vía correo las plantillas 3- Cargar documentos en el sistema de portal abierto del Gobierno Dominicano | T2 J: 3; T4 D: 3 | N/A
Estrategias: 1.12 Fortalecimiento de las TIC
Resultados Esperados: 1.12.1 Fortalecidos los procesos TIC de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Elaboración, revisión e implementación de procesos TIC | Cantidad de supervisiones realizadas | 12 | Dar seguimiento mensualmente a las actualizaciones en la sección de noticias | Evidencias actualizadas en el portal institucional | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisar el portal institucional 2- Recibir del área de comunicaciones reporte de noticias 3- Cargar noticias en el portal institucional | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
| Cantidad de supervisiones realizadas | 600 | Dar seguimiento a todos los requerimientos realizados a través del sistema de tickets mediante reportes | Informes de registro de sistema de ticket | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recibir solicitudes de unidades de soporte a través del sistema de tickes. 2- verificar sistema de ticket e identificar la unidad solicitante. 3- Dar asistencia a la unidad solicitante. 4- Reportar en sistema la finalización del servicio | [12 empty] | N/A
| Porcentaje de valoración por parte del personal de la CPADB | 4 | Realizar encuestas de satisfacción sobre los servicios dados por la Departamento | Informe de resultados de encuesta de opinión | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Diseño de la encuesta 2- Socialización con las áreas sobre el contenido de la encuesta 3- Difusión de la encuesta 4- Procesamiento de la información 5- Publicación y socialización de los resultados | [12 empty] | N/A | bar: T1 F; T2 M; T3 A; T4 N
Soporte a las operaciones TIC | Cantidad de correos, Usuarios de sistemas operativos creados | 12 | Gestionar y documentar la creación eventualmente en todas las aplicaciones institucionales (correos institucionales, sistema operativo, monica, etc) | Correos y sistemas operativos institucionales creados / Informes de supervisión | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recepción de la solicitud 2- Contacto con el área para definir detalles del requerimiento 3- Crear correos y Usuarios 4- Informes de supervisión | [12 empty] | N/A
| Numero de controles realizados | 12 | Gestionar y administrar diariamente el sistema cortafuegos "Firewall" (control de privilegios de accesos a internet, asignación de IP a equipos) | Informes de supervisión del trabajo realizado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión del Sistema FIREBALL 2- Emisión de un reporte diario | [12 empty] | N/A
| Cantidad de soportes realizados | 4 | Administrar el soporte de dispositivos biométricos | Informes de supervisión del trabajo realizado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recepción de la solicitud 2- Revisión de los equipos 3- Informe de supervisión del trabajo realizado | [12 empty] | N/A
| Cantidad de monitoreos realizados | 48 | Monitorear semanalmente el centro de datos | Informes de supervisión del trabajo realizado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión de los equipos 2- Mantenimiento de la infraestructura 3- Informe de supervisión del trabajo realizado |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | N/A
| Numero de supervisiones realizadas | 2 | Supervisar las estructuras (cableado) | Informes de supervisión del trabajo realizado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión del cableado 2- Mantenimiento de la infraestructura 3- Informe de supervisión del trabajo realizado | [12 empty] | N/A | bar: T4 O to T4 D
| Cantidad de asistencia realizadas | 4 | Asistir a todos los temas relacionados con la telefonía | Informes de supervisión del trabajo realizado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recibir solicitudes de asistencia telefónica. 2- Dar asistencia a las solicitudes. 3- Reportar la finalización del servicio | [12 empty] | N/A
| Cantidad de flotas entregadas | 50 | Gestionar y tramitar las solicitudes relativas a las solicitudes y asignación de flotas | Recibido de entrega de flota / Documentos de tramite de flota | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recibir solicitudes de flotas. 2- Realizar los tramites de lugar con la compañía telefónica establecida. 3- Reportar la finalización del servicio | [12 empty] | N/A
| Cantidad de asistencias realizadas | 2 | Dar asistencia técnica al departamento de seguridad con el sistema de circuito cerrado (CCTV) | Informes de supervisión del trabajo realizado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recibir solicitudes de asistencia técnica por parte del área de seguridad. 2- Dar asistencia al sistema y proceder a realizar ajustes de lugar. 3- Reportar la finalización del servicio | [12 empty] | N/A
| Cantidad de actualizaciones realizadas al subportal de transparencia | 12 | Actualizar mensualmente el portal de transparencia en la sección de noticias | Portal institucional actualizado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1. Recibir noticias para ser cargadas al portal de transparencia. 2- Cargar noticias. 3. Realizar reporte de las actualizaciones cargadas al portal | [12 empty] | N/A
| Numero de notificaciones realizadas | 4 | Mantener informados a los usuarios ante cualquier incidente eventual que ocurra | Correos enviados | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Detectar incidente. 2- Notificar incidente ocurrido. 3- Notificar vía correo los incidentes eventuales que se presenten | [12 empty] | N/A
| Cantidad de equipos traslados | 50 | Supervisar el traslado de equipos informáticos | Hoja de salida de traslados / Informe al supervisor | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recibir solicitud de traslados de equipos 2- supervisar traslado de equipo a la área solicitante. 3- Registrar el traslado en hoja de salida | [12 empty] | N/A
| Numero de supervisiones realizadas | 2 | Supervisar semanalmente el centro de datos de funcionamiento de aspesores, de las alarmas contra incendio, los servidores, switch y el cableado y los equipos de tele comunicaciones | Registro de supervisión / Informe al supervisor | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión de los equipos 2- Informe de supervisión del trabajo realizado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | N/A
| Numero de supervisiones realizadas | 4 | Realizar Semestral mantenimiento preventivo a todos los equipos de la CPADB | Registro de supervisión / Informe al supervisor | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión de los equipos 2- Informe de supervisión del trabajo realizado | [12 empty] | N/A | bar: T2 M; T4 N
Estrategias: 1.13 Fortalecimiento de la gestión de los procesos archivísticos del acervo documental que reposa en la CPADB
Resultados Esperados: 1.13.1 Preservado y organizado el acervo documental que reposa en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB)
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Organización del Fondo Documental de Jurídica | Cantidad de cajas clasificadas y ordenadas | 3 | Clasificar y organizar 12 cajas de documentos, (contratos de bienes y servicios) | Reporte de documentos en el mes | Sección de Archivo y Correspondencia | 1- Clasificar y ordenar por grupo temáticos. | T1 E: 6; T1 F: 6 | N/A
| Cantidad de documentos limpiados en el mes y foliados. |  | Limpiar, ordenar en carpetillas, foliar y realizar el inventario digital | Reporte de documentos en el mes / Registro de inventario digitado |  | 2- Realizar la limpieza documental de 12 cajas | T1 M: 6; T2 A: 6
[6 empty] | 3- Realizar la foliación por unidad documental de 12 cajas | T2 M: 12
[6 empty] | 4- Realizar el inventario digital con control de calidad de 12 cajas | T2 J: 6; T3 J: 6
Organización del Fondo documental de Control y Nómina | Cantidad de documentos clasificados | 6 | Clasificar y organizar 8 cajas documentos de Brigadistas | Registro de documentos clasificados |  | 1- Realizar la clasificación y organización documental de nomina | T3 A: 4; T3 S: 4
Eje III: Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas
Objetivo Estratégico 1: Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución
Estrategias: 1.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado
Resultados Esperados: 1.1.1 Sistema de monitoreo y evaluación implementado
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2024 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Diseño y puesta en marcha de un Sistema de información - Integrado. - Construcción base de datos - Centralizada. | Numero de bases de datos elaboradas, codificadas y administradas | 4 | Elaborar, codificar y administrar bases de datos necesarias para los sistemas informáticos diseñados y a ser procesados en el área de informática de la CPADB | Informe al supervisor | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Mantenimiento de las bases de datos 2- Supervisión de las actividades informáticas de la comisión 3- Administración de los datos. 4- Elaboración de informe | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
| Numero de cambios en programas informáticos implementados | 0 | Implementar en los programas informáticos los cambios que sean requeridos en función de: modificaciones en los procesos informáticos, en las políticas administrativas y a cambios solicitados por los usuarios | Cambios realizados / Informe al supervisor | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recepción de solicitud. 2- Contacto con el área interesada 3- Procesamiento de la solicitud 4- Elaboración de Informe de resultados | [12 empty] | N/A | bar: T4 D
| Cantidad de revisiones y actualizaciones realizadas | 1 | Revisar y mantener actualizados los programas utilizados | Historial de actualizaciones / Informes al supervisor | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión de los programas 2- Registro de la actualización 3- Elaboración del informe de actualización | [12 empty] | N/A
| Actualización de Infraestructura Data Center | 1 | Actualizar equipos obsoletos en el data Center | Cambios realizados / Informe al supervisor | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Identificar y realizar levantamiento de equipos 2- Realizar actualización | [12 empty] | N/A | bar: T3 J to T4 D
| Desarrollo de Plataforma de manejo de procesos internos de TIC | 1 | Desarrollar Plataforma de manejo de procesos internos de TIC | Cambios realizados / Informe al supervisor | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Levantamiento de Requerimientos. 2- Identificación y Diagnostico de Necesidades. 3- Desarrollo del Plataforma. 4- Prueba e Implementación. 5- Desarrollo de Manuel de Usuario. 6- Inducción del Personal. 7- Informe final de resultados. | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T2 J
Febrero 2024
PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA)
2024